## Hoja1
Cantida horas | 11
Fecha | Esperado | Real
2024-09-23 | 99 | 99 | 5.8235
2024-09-24 | 88 | 88
2024-09-25 | 77 | 77
2024-09-26 | 66 | 66
2024-09-27 | 55 | 55
2024-09-30 | 44 | 44
2024-10-01 | 33 | 33
2024-10-02 | 22 | 22
2024-10-03 | 11 | 11
2024-10-04 | 0 | 0