## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | “Como Administrador quiero crear y asignar roles de usuario (administrador, cajero, químico) para poder controlar los accesos y permisos de cada usuario dentro del sistema.” | Crear y Gestionar Cuentas de Usuario | Planificada | 2 Semanas | Sprint 1 | 1
H2 | “Como Usuario del sistema quiero Iniciar sesión con mi usuario registrado en el programa para tener acceso a las funcionalidades que me ayudan con mi trabajo”. | Iniciar Sesión en el Sistema | Planificada | 2 Semanas | Sprint 1 | 1
H3 | “Como usuario registrado quiero cambiar mi contraseña de manera segura para poder mantener mi cuenta protegida y asegurar el acceso personal. | Cambiar Contraseña. | Planificada | 2 Semanas | Sprint 1 | 1
H4 | “Como Administrador quiero Ver un registro de la actividad de los usuarios para poder monitorear acciones importantes como modificaciones de inventario o ventas. | Actividad de Usuarios | Planificada | 2 Semanas | Sprint 1 | 1
H5 | “Como Administrador quiero registrar nuevos productos en el inventario con detalles como nombre, código de barras, precio, para poder mantener un control actualizado de los productos disponibles en la farmacia”. | Registrar Productos | Planificada | 2 Semanas | Sprint 2 | 2
H6 | “Como quiero quiero poder visualizar de manera clara y rápida los productos registrados en el inventario, para poder asegurarse de que haya existencias antes de proceder con una venta, evitando errores o retrasos”. | Visualizar Productos | Planificada | 2 Semanas | Sprint 2 | 2
H7 | “Como Químico quiero Administrar los productos registrados para reflejar con precisión las existencias y mantener la información del inventario actualizada y correcta.”. | Administrar Productos | Planificada | 2 Semanas | Sprint 2 | 2
H8 | “Como Químico quiero poder eliminar productos del inventario cuando se dejarán de trabajar con ese producto o sean obsoletos para poder para asegurar que la información del inventario sea precisa y esté actualizada, reflejando correctamente las existencias disponibles”. | Eliminar Productos | Planificada | 2 Semanas | Sprint 2 | 2
H9 | “Como Vendedor quiero realizar y registrar la venta de forma automatizada para poder.. agilizar el proceso de venta, reducir errores manuales y asegurar que las transacciones se registren de manera precisa y eficiente”. | Registrar Venta | Planificada | 2 Semanas | Sprint 3 | 3
H10 | “Como Administrador quiero Ver un historial completo de las ventas realizadas para poder hacer un seguimiento financiero detallado y revisar cualquier discrepancia o irregularidad en las ventas, asegurando que la información financiera sea precisa y confiable”. | Historial Venta | Planificada | 2 Semanas | Sprint 3 | 3
H11 | “Como Administrador quiero generar reportes de ventas diarias, semanales y mensuales para poder y tomar decisiones informadas sobre la gestión del negocio | Generar Reportes | Planificada | 2 Semanas | Sprint 4 | 3
H12 | “Como Administrador quiero Ver un análisis de los productos más vendidos en un periodo específico para poder tomar decisiones sobre la compra de productos y asegurar el abastecimiento | Analisis de Ventas | Planificada | 2 Semanas | Sprint 4 | 3

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.